## Arkusz1
Analiza MoSCoW - projekt "Panel Sprzedawcy"
lp. | MUST | czas [h]
1 | Analiza MoSCoW | 1
2 | projekt abstrakcyjny - model interfejsu w metodyce UCD z wykorzystaniem UML | 2
3 | stworzenie systemu projektowego w Figmie | 4
4 | projekt implementacji w React z wykorzystaniem UML | 2
5 | stworzenie szkieletu impelentacji w React | 4
6 | stworzenie widgetu "Zamówienia" | 2
7 | stworzenie widgetu "Jakość sprzedaży" | 2
8 | stworzenie widgetu "Opinie kupujących" | 2
9 | stworzenie widgetu "Ranking ofert" | 2
10 | stworzenie widgetu "Wykres sprzedaży" | 2
11 | stworzenie widgetu "Porady sprzedażowe" | 2
12 | Przedstawienie liczby zamówień w widgecie "Zamówienia" | 1
13 | Prezentacja oceny sprzedającego - "ocena jakości" w widgecie "Jakość sprzedaży" | 1
14 | Prezentacja 5 najnowszych opinii kupujących w widgecie "Opinie kupujących" | 1
15 | Prezentacja 5 ofert posortowanych wg. kryterium w widgecie "Ranking ofert" | 1
16 | Wybór jednej z dwóch miar sprzedaży na wykresie w widgecie "Wykres sprzedaży" | 1
17 | Włączenie dodatkowej serii danych z poprzedniego okresu na wykresie w widgecie "Wykres sprzedaży" | 2
| SHOULD | Kolumna1
18 | Obsługa wielokontowości | 3
19 | Zmiana języka na stronie | 1
20 | Zmiana schematu kolorów na stronie | 1
21 | Przedstawienie liczby zamówień w podziale na kategorie w widgecie "Zamówienia" | 2
22 | Pokazanie aspektów w których sprzedawca uzyskał najgorszy wynik w widgecie "Jakość sprzedaży" | 2
23 | Wybranie jednej z trzech kategori opinii w widgecie "Opinie kupujących" | 1
24 | Wybór zakresu czasu na wykresie sprzedaży w widgecie "Wykres sprzedaży" | 1
25 | Wybór sposobu prezentacji wykresu z dwóch dostępnych w widgecie "Wykres sprzedaży" | 2
26 | Wyróżnienie punktów na wykresie z okresu który jeszcze się nie zakończył w widgecie "Wykres sprzedaży" | 1
| COULD | Kolumna1
27 | Prezentacja listy zamówień w widgecie "Zamówienia" | 2
28 | Pokazanie komunikatu zachęcającego do zakupu usług promowania jeżeli nie ma żadnych zamówień w widgecie "Zamówienia" | 1
29 | Możliwość przejścia do strony "jakość sprzedaży" w widgecie "Jakość sprzedaży" | 1
30 | Obsługa przypadku gdy jakość sprzedaży nie została jeszcze wynaczona w widgecie "Jakość sprzedaży" | 1
31 | Wyświetlenie odpowiedniego komunikatu jeżeli nie ma opinii w widgecie "Opinie kupujących" | 1
32 | Wyświetlenie odpowiedniego komunikatu jeżeli nie ma ofert w widgecie "Ranking Ofert" | 1
| WON'T | Kolumna1
33 | Prezentacja danych w ramach strony "jakość sprzedaży" w widgecie "Jakość sprzedaży" | 0
34 | Prezentacja danych w ramach strony "opinie kupujących" w widgecie "Opinie kupujących" | 0
35 | Prezentacja danych zamówienia w widgecie "Zamówienia" | 0
Estymowany czas potrzebny na realizację projektu |  | 53